## Sheet1
www.goodoldmanoj.com
Burn down chart
Project | Story | Task | Start | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
ES UnB Projeto Carro | Discussão de conceito | Requisitos | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Discussão de conceito | Arquitetura | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Discussão de conceito | Conexões | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Discussão de conceito | Nós | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Discussão de conceito | Supernós | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Discussão de conceito | SPYS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Discussão de conceito | Facilidades | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas embarcados simples | Master | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas embarcados simples | Nós | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas embarcados simples | Supernós | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas embarcados simples | Conexões | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas embarcados simples | SPYS/Facilidades | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas embacados com escalonador | Master | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas embacados com escalonador | Nós | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas embacados com escalonador | Supernós | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas embacados com escalonador | Conexões | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas embacados com escalonador | SPYS/Facilidades | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas completos(com SO) | Master | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas completos(com SO) | Nós | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas completos(com SO) | Supernós | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas completos(com SO) | Conexões | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Sistemas completos(com SO) | SPYS/Facilidades | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados | Master | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados | Consumo de energia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados | Direção | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados | Conexões | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados | Motor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados | Sensor de proximidade | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados | Sensor de velocidade | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados | Sensor de temperatura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados Android | Master | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados Android | GPS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados Android | Interface Gráfica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados Android | Direção | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados Android | Conexões | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados Android | x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES UnB Projeto Carro | Implementação sistemas embarcados Android | Supernós | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 206 | 185.4 | 164.8 | 144.2 | 123.6 | 103 | 82.4 | 61.8 | 41.2 | 20.6 | 2.8422e-14
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 206 | 173 | 123 | 111 | 101 | 90 | 77 | 73 | 58 | 54 | 54
Ideal - Done efforts in uninterrupted working hours |  |  | 206 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6
Actual - Done efforts in uninterrupted working hours |  |  | 186 | 33 | 83 | 95 | 105 | 116 | 129 | 133 | 148 | 152 | 152
Note on F5: goodoldmanoj.com: Remaining effort as of that day to complete the task. NOT last day effort - hours worked. So this can go up if new challenges got uncovered
Note on G5: Remaining effort as of that day to complete the task.It's NOT last day effort - hours worked. So this can go up if new challenges got uncovered